## 工作表1
设备名称 | SN码 | 设备评分 | 质检OQC | 现场情况 | 问题复盘 | 后期措施
YMSZ MFS D1 254P1气密性 P SIS A型箱治具N MP504 pSim DOCK-LEAK2-OQCV1.0 | yanmade01M2480064-1H | 5 | 何斌 | 现场重装上位机，因为家里和现场环境不一致。架线时长：0.5H | 现场更新上位机程序，属于软件版本管控和售后架线模式问题 售后到了现场，家里上位机程序需要配置一些内容，售后觉得麻烦，就会直接把现场程序刷到新到机台上 | 在项目流程中管控，设备出货前，上位机工程师确定最新版本，程序对应配置SOP一起给出。售后到了现场遵循配置流程，不能刷程序
YMSZ MFS D1 254P1气密性 P SIS A型箱治具N MP504 eSim DOCK-LEAK2 OQCV1.0 | yanmade01M2480069-1H | 5 | 何斌 | 设计问题：取手位不方便，天载板间距太近 扫描相机口是售后现场打磨的，没有预留公差 | 打样期间，设计修改中
YMSZ MFS D1 254P1气密性 P SIS A型箱治具N MP504 pSim DOCK-LEAKV1.0 | yanmade01M2480061-1H | 5 | 何斌 | 现场重装上位机，因为家里和现场环境不一致。架线时长：0.5H | 现场更新上位机程序，属于软件版本管控和售后架线模式问题 售后到了现场，家里上位机程序需要配置一些内容，售后觉得麻烦，就会直接把现场程序刷到新到机台上 | 在项目流程中管控，设备出货前，上位机工程师确定最新版本，程序对应配置SOP一起给出。售后到了现场遵循配置流程，不能刷程序
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 P PTL 后道连线自动化N MT302 Mahi coil-上料机V1.0 | yanmade01M2480026-2H | 5 | 何斌 | 1D，目前没问题，已buyoff
YMSZ MFS P2 24A5EVT开短路 P SIS 双工位转盘(ICT)N MT302 Mahi coilV1.0 | yanmade01M2480024-1H | 5 | 唐海鹏 | 2D，目前没问题，已buyoff
YMSZ MFY O1 25H2P2整体方案 P AUT 小型自动化N MH502 Cell Right S 小型自动化新制V1.0 | yanmade01M2480018-2H | 5 | 唐海鹏 | 2D架线完成（开始没有研发对接，真空吸报警多，原因为视觉放不准，下位机调整下料吸嘴带料，160pcs有2pcs带料 触摸屏安装位置不合适 样品盘取料时取料板和转盘载板干涉 视觉不扫码 下料升降顶太高，开门后几秒又运动了一点，分盘气缸也从夹紧状太切换到分开状态 上下料升降轴不报警 清料最后2pcs停在风扇处不放料 下料定位气缸没有起到定位作用 电脑电源和PLC的电源要通过不同的空开控制 二维码清晰的状态下阳潘整盘解码失败 下料接盘升降轴驱动器报警 下料吸嘴带料，测试后放盘不准 视觉定位不好，放料偏 良率不行，只有96左右的通过率 快接头有问题，反复安装最多-70KPA。 真空吸电磁阀损坏 载板难以拆卸，光电供电不要在载板链接 | 1、有一台机可以架线可用，另外一台运输到现场时发现相机松动，造成放料不准。 2、带料问题现场跑料一盘160pcs出现2pcs，家里只验了50pcs，跑料数量不足，未验证出。 | 1、出货重点检查相机的固定稳固； 2、出货老化验证要带料跑足500pcs，验证充分后再评分出货；
YMSZ MFY O1 25H2P2整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)N MH502 Cell Right S 双工位转盘新制V1.0 | yanmade01M2480036-1H | 5 | 何斌 |  |  | １. 责任人：调试、OQC 新增需求：跑老化，细化 500 PCS跑料数量,对吸嘴带料，同步找 测试工程师分析 2. 出货 资料 （接线表、上下位机程序，视觉调试 SOP 和方案、PLC程序） 3.快换组件有概率漏气（YB件 ，有结构设计 待优化）责任人：韩志强 4.老化过程中，报警 和 停机是需要OQC记录 和追踪 5.500次以内未出现问题，在厂内,算是无问题，之后发生再处理。 1.现场还没收尾的三个问题：1.清洁吹气物料；2.新样品盘原件修改；3.扫码流程变更后，测试NG与前道NG放料程序待更新；@刘洋 @曹晨斌 2.mil里几个通用架构出现的问题确认苏州有没有：1.测试盒100的IP搜不到遇到2次；2.拍急停工控机会断电，确认接线表是否有更新；@曹晨斌 3.PLC-样品功能撞机，这些得加到测试用例里；@罗建军
YMSZ MFY O1 25H2P2整体方案 P AUT 小型自动化N MH502 Cell Right V 小型自动化新制V1.0 | yanmade01M2480019-2H | 5 | 唐海鹏
YMSZ MFY O1 25H2P2整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)N MH502 Cell Right V 双工位转盘新制V1.0 | yanmade01M2480035-1H | 5 | 何斌
YMSZ MFS P2 24A5EVT折弯 Z BDF 单穴治具N D14098-J1BV2.0 | yanmade01M2480022-1H | 5 | 何斌 | 单治具没问题1H，弯折是LDR，无法联跑
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 P VTL 载板回传自动化N MT303 Mic Right 平台+下料流水线V1.0 | yanmade01M2480020-2H | 5 | 何斌 | 架线时长：2D，目前待产 品，单工站可以测Pass（正常生产料手动），未联跑（验证物料未下来） 1.上料机的前门打开上位机没有报警，接近开关的线接错了。 2.弯折机下位机有问题，转盘提前断使能，有时侯转盘不到位，天板下压。二载板三四真空不触发，已经找张华伟反馈问题，目前程序已经验证OK。 3.弯折的Pin卡产品，已现场打磨OK. 4.平台载板小车盖板上的托龙嵌块没有装好，盖板压产品压不好。良率不稳定。 5.流水线连接块与回流固定块有干涉，现场打磨。 6.流水线皮带转动时，皮带抖动，流水线电机驱动器参数设置有问题。 7.机台良率不稳定，打载板针模的小气缸力太小，压合不好。 | 1.MC201 Thermistor 后道连线，平台的上相机扫码没有加偏正片； 解决方案：已修改框架bom，后续都会增加偏振片； DRI 韩志强 已完成 2.MC201 Thermistor平台流水线的高度太低，轴2到流水线上放料距离太长(已反馈给结构改善). 解决方案：客户未明确高度标准，后续按照转盘高度计算，已修改框架bom； DRI 高远 已完成 3.14098 MIC RIGHT上料机的前门打开上位机没有报警，接近开关的线接错了。 解决方案：质量漏检；后期质量完善质检标准与流程； DRI 卿东红 9/30完成 4.14098 MIC RIGHT弯折机下位机有问题，转盘提前断使能，有时侯转盘不到位，天板下压。二载板三四真空不触发，已经找张华伟反馈问题，目前程序已经验证OK。 解决方案：程序版本lockdown，后续沿用最新程序 5.14098 MIC RIGHT弯折的Pin卡产品，已现场打磨OK. 解决方案：客户无法提供产品验证弯折；定位pin精度0.01，仿形产品精度0.05，无法排除此风险。与现场售后沟通一致，可以接受。 6.14098 MIC RIGHT平台载板小车盖板上的托龙嵌块没有装好，盖板压产品压不好。良率不稳定。 解决方案：质量漏检；后期质量完善质检标准与流程； DRI 卿东红 9/30完成
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 P VTL 载板回传自动化N MT303 Mic Right 上料机（bending）V1.0 | yanmade01M2480005-2H | 5 | 何斌
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 P VTL 载板回传自动化N MT303 Mic Right 测试V1.0 | yanmade01M2470093-2H | 5 | 何斌
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)R MT402 mahi coil改V1.0 | yanmade01M2480049-1H | 5 | 何斌 | 界面针无弹性 和golden机不能通用下位机程序，点位不一样 样品板也不能通用 同一个样品板，和golden机测试报的点不一样 | 已复盘
YMSZ ARH S4 252P1功能 P SIS 测试自动化N D23 BG W1 OQC简易自动化V1.0 | yanmade01M2480074-2H | 5 | 何斌 | 9/16到厂架线，门干涉，测试盒与进气气管干涉，放不平。备件清单（气管、网线）数量不足，气管直径需12mm，送过来是6mm，没有网线。设计上显示器没支架。机台操作面方向不对。设备到了现场，客户对设计不满意。外观机架四角会晃动，家里加固定块使其稳定但是固定块都在外露，外形丑陋，客户不接受。 显示器未固定，没有线槽，直接放在机台旁边 安全门只开前门，维修不方便，客户建议三面开门。 没有产品，还未调试，待跟进调试状态（探针也未装） 现场问题多，PM本周去现场确认后，返厂修改 | 9/25： PM与客户沟通新的设计方案，框架设计加工中。 1、OQC误判分数，显示器固定异常、干涉家里已经发现，按标准只能打3分，要走特采流程； 2、备件清单数量不足，是因为工程师备料不足，OQC核对出货清单和实物是OK的； | 1、培训OQC要求全面掌握出货评分标准； 2、备件清单数量不足的情况反馈给工程师，保证现场数量充足。
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 P AUT 小型自动化R MT01 EDP-产品相关改制V1.0 | yanmade02M2480031-2H | 5 | 何斌 | 1.5D架线完成，但是AAA模式未调通出货，2Dbuyoff完成，生产中。9/17 AAA模式仍有问题需修改 | 9/25： 1、客户新提需求：让前道NG产品 不放料盘，要取走放前道NG；更新了PLC程序； 2、验证AAA立即复测流程；复测第二次完成，转盘转出，下料臂给复测完的产品下料，上料臂同时从飞拍位过去，导致撞机； 3、明天更新一版程序；最新的程序触摸屏有三页；需要明确最新程序版本号；以版本号为准；——新程序验证无误9/25 4、为什么MT01 EDP更新的程序会撞机？ ①捞的别的机台没有发现问题的程序；郭巷3F有使用，但未使用立即复测模式。需将优化后程序发给五部--黄轩9/25 ②别的机台有没有风险；需要确认；无风险--黄轩 ③识别郭巷程序导入红庄出现撞机的原因；--黄轩 9/20： 1、客户让前道NG产品 不放料盘，要取走放前道NG；更新了PLC程序； 2、验证AAA立即复测流程；复测第二次完成，转盘转出，下料臂给复测完的产品下料，上料臂同时从飞拍位过去，导致撞机； 3、明天更新一版程序；最新的程序触摸屏有三页；需要明确最新程序版本号；以版本号为准； 4、为什么MT01 EDP更新的程序会撞机？ ①捞的别的机台没有发现问题的程序；确认郭巷料号--黄轩 ②别的机台有没有风险；需要确认；--黄轩 5、版本发布需要管控； ①程序需要在PDM系统关联对应项目； ②现场升级或回滚程序，程序的责任人是对应的工程师，由工程师确认能否导入； ③升级程序，要按照标准规范导入，注意验证事项，比如低速运行，和对应验证内容和条件； 验证时效：根据现场情况，1-2个班，OK后再在软件发布系统更新； ④当前更新程序失败后，先回滚到上一版本，待重新确认的程序更新验证； | 1、后续运控测试，会转接到调试完成，运控测试工程师已经培训调试人员 2、培训OQC要求全面掌握出货评分标准；
YMHZ MFS W2 24A0P1开短路 P SIS A型箱治具R MW503 miro_bcm ICT-OQC（MW401bcm改制）V1.0 | yanmade01M2490006-1H | 5 | 何斌 | 架线按时间1H
YMSZ MFY N1 252P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP502 Jumper 小型自动化&转盘改制-B2B朝下V1.0 | yanmade01M2490027-1H | 5 | 唐海鹏 | 下料吸嘴漏发 流程变更很多次，运控程序更新4版。与第三方配合存在的修改 | 吸嘴出货时没有回到仓库 和锐翔配合的通讯协议不清晰 | 更新细化通讯协议
YMSZ USA-SG S1 257P1开短路 P SIS 双工位转盘(ICT)N FXCN Sensor ICTV1.0 | yanmade01M2480115-4D | 4 |  | V57: 架线发现问题点 Hold button： CR 工站： 电机出货脉冲设置问题，导致软件显示行程和实际上走的形成不一致. 相差10倍. ICT 工站：1. 天板接线不对 2. 测试温度接线反. 8pin 端子 第一脚都接到第8点，另外3pin 也是. 3. 64 pin 软排线插反. 我们有两种1种不区分正反面都可以插，另外需要正面插上去才通道. 现场属于第2类型，家里就按第一种插. 4. 测试盒开关板插错pin， 导致开关板两个pin弯掉. 5. 测试程序写对不上SCH和ERS. 6. 软件开启都报错，这个应该在出货之前需要保证好上位机能正常打开及连接. 到现场了还有这种现象发生. 7. 设计漏掉导致现场无法校验由没有配工具. | ICT 工站：1. 天板接线不对 @李华炜 Hold Button的2点和3点反了，这两个点贴比较近找点的时候看错了，后面调试员严格按照针点图结合点位表进行无产品找点，同时将该项加到点检表。 2. 测试温度接线反. 8pin 端子 第一脚都接到第8点，另外3pin 也是. ①板子座子焊反了（多年未改），所以接线图也是按照反的来的。接线接反。——华伟 板子改图纸@张华富 ②温度检验状态，测试用例未核对，直接填写pass就上传了，后续调试上传校验结果测试用例@李华炜 已完成 3. 64 pin 软排线插反. 我们有两种1种不区分正反面都可以插，另外需要正面插上去才通道. 现场属于第2类型，家里就按第一种插. （往印度途中会拔掉）排线与转接板对插位置贴好标签，标签方向贴在同一个面@李华炜 4. 测试盒开关板插错pin， 导致开关板两个pin弯掉. 公母座没有导向，容易插歪，需要重新选型@杨圣和 5. 测试程序写对不上SCH和ERS. ①没拿到客户的ERS，因为没有账号和密码@周圣原 @肖翔文 ②与五部同事确认差异的原因 @周圣原 6. 软件开启都报错，这个应该在出货之前需要保证好上位机能正常打开及连接. 到现场了还有这种现象发生. 供应商增强软件稳定性 @周圣原 7. 设计漏掉导致现场无法校验由没有配工具.新增厂区漏添加BOM | 公母座没有导向，容易插歪，需要重新选型@杨圣和 已修改 板子座子焊反了（多年未改），所以接线图也是按照反的来的。板子改图纸@张华富 已修改 没拿到客户的ERS，因为没有账号和密码@周圣原 @肖翔文
YMSZ USA-SG D1 257P1射频 F DOS 圆盘N FXCN DOCK RF&ICT CombineV1.0 | yanmade01M2480030-5D | 4 |  | Dock RF ICT : 有一台GAMA 板子上电容没焊接好导致现场测试异常，花很多时间排查出来这个问题！ 理论上板子应该能正常才出货为啥有这个问题发生？ | Dock RF ICT : 有一台GSWD 板子上电容没焊接好导致现场测试异常，花很多时间排查出来这个问题！ 理论上板子应该能正常才出货为啥有这个问题发生？ 开焊是焊接问题，调板间更新SOP管控开焊@李华炜 | 焊接不良和检查方法加入SOP @李华伟-@龚树平
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P SIS A型箱治具R MW502 RIO S 单体（MW401 S改）V1.0 | yanmade01M2490042-1H | 5 | 何斌 | 待架线
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P SIS A型箱治具R MW502 RIO B 单体（MW401 S改）V1.0 | yanmade01M2490041-1H | 5 | 何斌 | 开路样品板测试pass 已经BUY Off 完成 | 出针量大，调整出针量
YMHZ MFS W2 24A0P1开短路 P SIS A型箱治具R MW501 bcm_h2-ICT-inline（MW401bcm改）V1.0 | yanmade01M2490043-1H | 5 | 何斌 | 无问题
YMHZ MFS W2 23A5EVT开短路 P AUT 小型自动化N MT505 Orion compass ICT测试V1.0 | yanmade03M2480112-2H | 5 | 何斌 | 架线完成，无异常
YMHZ MFS P2 24A0P1整体方案 P AUT 小型自动化R MT202 EDP小型自动化（MC102 CAM改制）V1.0 | yanmade01M2490009-2H | 5 | 唐海鹏 | 盖板压伤，重新垫了弹垫防止压太紧（带产品） | 盖板压伤的调试员反馈给ME-戴子龙，结构不处理，但是未反馈给OQC；当时调试临时垫了，OQC检查时未出现压伤，这个现场重复出现了。 | 顶盖板的轴长度不够，是共性问题，要加入设计标准-@王保臣 设计端：盖板打开角度足够大，Z轴方向上--盖板零件投影必须完全离开产品模穴，并有足够冗余； 盖板打开后，要可靠靠锁住，不能有回弹； 措施：1.列入新入职ME培训内容点 2. 列入设计评审点
YMSZ MFS P2 24A5MP开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)N MT202EDPV1.0 | yanmade01M2490004-1H | 5 | 唐海鹏
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化-MT505 IOV1.0 | yanmade02101-M2490019-2H | 5 | 何斌 | 没有防呆的料盘识别块,已调试完成，18号BUY OFF | 1, 可能IPQC&OQC漏检或当时缺料， 2，组装未安装， | 每周案例学习方式提升IPQC检查能力， 反馈给组装改善；
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化-MT505 IOV1.0 | yanmade04101-M2490019-2H | 5 | 唐海鹏 | 折弯自动化，下料区的AVG流水线超出光幕，连接AVG后，直接报警，已调试完成，18号BUY OFF | 1，家里没有发现此情况， 属于OQC漏检，组装安装流水线未留意 | 1，模拟现场环境检查此项， 2，跟组装确认，（唐海鹏）
YMHZ MFS M1 24A0P1整体方案 P AUT 小型自动化R MC504 Backlight （DOCK PST改制）V1.0 | yanmade01101-M2490028-2H | 5 | 唐海鹏 | 调试中，出现问题如下： 1，视觉抛料，原因是模板做错，重新做视觉后OK， 2，扫码出现乱码，原因是基恩士扫描枪驱动器的串口线地线没有接到设备GND。 已调试完成,BUY OFF完成， | 1.视觉抛料，家里验证OK。在家调试因为客户电脑坏了，使用的自家电脑调试，出货更换修好的客户电脑，模板图可能不够完善，验证时间20分钟，验证时间不够，未发现异常。可能原因二，运输途中治具有偏位，PST偏位可能性大。 2.扫码枪接线表中未要求接地线。 解决措施：请研发更新接线表。 | 1.解决措施：已沟通调试，保证调机工控机与，出货工控机一致。 2、扫描枪需要接地，把所有接地场景都列出来，加入接线标准和IPQC Checklist。--@王保臣 德高已经内部宣导扫描枪、离子风机需要接线，压力变送器不接地线，需要找一个文件更新这个要求
YMSZ MFY O1 241MP整体方案 C PTL 车载CCS在线测试机N 量产CCS HW EOL飞针测试机新制V1.0 | yanmade02101-M2490014-3D | 5 | 吴华锋 | 1，飞针扎针位置偏移，视觉定位镍片开窗，产品镍片开窗位置偏移不一致。 2，载板放在滚轮上时，载板会滑动，载板在机台内部时影响初始化时载板没有定位会滑动 3，产品连接器实际偏移较大，连接器无法固定，载板移动过程中容易脱落。 4，载板顶升后，中间高两边低，影响飞针接触，过压和接触不到风险 5，拉载板电机报警，且左右不同步。 6，拉载板气缸水平方向调整螺丝干涉无法调整 7，推拉料龙门电机容易发生不平行的现象 8，推拉料电机速度不能加快 | 1.ALL异常，载板是另一家供应商提供，客户未发载具给我们，载具需要现场调试，家里出货要求为空跑，家里当时是做了模拟载板来验证的； | 1.第1条，协调客户载具运输到内部-PM
YMSZ MFY O1 241MP整体方案 C PTL 车载CCS在线测试机N 量产CCS HW EOL飞针测试机新制V1.0 | yanmade02101-M2490014-3D | 5 | 吴华锋 | 脚杯损坏变形两个，连线设备，中间脚杯无法使用，影响叉车搬运 | 第五点：脚杯损坏为运输过程损坏，内部脚杯无法调节原因是机架底部钣金封闭了，无法调节靠里脚杯，设计原因未考虑到（ME：黄伟达设计失误） | 第2条更新设计，按照设计评审点检表仔细核对设计（评审点检表有脚杯避位要求）
YMSZ MFY O1 241MP整体方案 C PTL 车载CCS在线测试机N 量产CCS HW EOL飞针测试机新制V1.0 | yanmade02101-M2490014-3D | 5 | 吴华锋 | 上下层辅助支撑不方便拆卸，螺丝孔与顶升干涉，螺丝孔打歪 | 第六点，支撑柱实际为机架整体固定零件，为中鹏供应商提供，运输过程起到支撑作用，现场环节应该拆除。到现场无法拆除原因是供应商使用了风炮锁螺丝，锁紧力大，加上螺丝还是偏的情况打进去的，六角根本拆除不了，所以现场是拆除了顶升机构用手电钻破坏了螺丝才拆除的 | ，辅助零件，内部出货环节需要进行拆卸确认---@龚树平@张文杰
YMSZ USA-SG W2 243MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R Small_LGD-YT 2727改V1.0 | yanmade01M2470046-1D | 5 | 吴华锋 | 无问题
YMHZ MFS P2 24A0P1开短路 P SIS A型箱治具N MT601 ANT2 xfer 单体治具inline-新制V1.0 | yanmade01M24A0016-1H | 5 | 何斌 | 已收到货，还没有开始调试
YMHZ MFS P2 24A0P1开短路 P SIS A型箱治具N MT601 ANT2 xfer 单体治具OQC-新制V1.0 | yanmade01M24A0017-1H | 5 | 何斌 | 已收到货，还没有开始调试
YMHZ MFS W2 24A0P1整体方案 P AUT 小型自动化R MW101 Eshield #11202（MC101改造）V1.0 | yanmade01101-M2490058-2H | 5 | 何斌 | 流程有问题，当取一片料，如果前道NG，放前道NG，但同时打开了治具真空吸（不应该），放料后能正常，不放料出现撞机 | 未验到此流程，需要后续增加 | 1，调查研发问题后，要求PLC工程师做出测试用例-@王保臣 德高已经加入到研发测试用例中
YMHZ MFS W2 24A0P1开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)N MW101 Eshield #11202转盘夹具V1.0 | yanmade01101-M2490053-1H | 5 | 何斌 | 调试中，暂时没有异常，
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)N MW502 RIO S 转盘新制V1.0 | yanmade01M2490018-1H | 5 | 何斌 | 还没有切换生产线，暂无产品调试
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化 | yanmade02M2490019-2H | 5 | 何斌 | 已通电通气，等待产品调试自动化
YMHZ MFS W2 23A5EVT开短路 P AUT 小型自动化N MT505 Orion compass ICT测试V1.0 | yanmade03101-M2490008-2H | 5 | 何斌 | 还未出货
YMHZ MFS W2 23A5EVT开短路 P AUT 小型自动化N MT505 Orion compass ICT测试V1.0 | yanmade04101-M2490008-2H | 5 | 何斌 | 还未出货
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化-MT505 VB mic alsV1.0 | yanmade02101-M2490014-2H | 5 | 何斌 | 还未出货
YMHZ MFS W2 23A5EVT开短路 P AUT 小型自动化N MT505 Orion compass ICT测试V1.0 | yanmade02101-M2490008-2H | 5 | 唐海鹏 | 还未出货
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化 | yanmade04101-M2490014-2H | 5 | 唐海鹏 | 还未出货
YMSZ GZ-AJL 59 251P1功能 P SIS A型箱治具N S108826AET2F 含LED测 V1.0 | yanmade01M24A0031-1H | 5 | 唐海鹏 | 8825扎针偏位，测试频繁短路，直通率80% | 在家调试，调试人员放好料，100PCS，良率100%，CPK，GRR,数据良好。 异常原因分析：家里产品有变形，调试测试数据时，需要刻意放好料，真空吸才会达标，未能做到识别正常取料定位效果。 | 1.调试做到与现场同步，正常取放料，不做刻意调整，加入调试标准，OQC监督良率99.85%以上。 2.针对产品取放变形问题，请调试用镊子取放 3，与结构杨乾坤确认定位块设计是否符合针模设计规范@王保臣 本质原因：研发核实设计是符合针模设计规范，没有发现问题，怀疑针模1加工存在偏差，故意把定位块设计的偏一点，问题解决（目前直通率已经符合要求）
YMSZ GZ-AJL 59 251P1功能 P SIS A型箱治具N S108825AET2F含LED测 V1.0 | yanmade01M24A0030-1H | 5 | 唐海鹏 | 8825扎针偏位，测试频繁短路，直通率80% | 在家调试，调试人员放好料，100PCS，良率100%，CPK，GRR,数据良好。 异常原因分析：家里产品有变形，调试测试数据时，需要刻意放好料，真空吸才会达标，未能做到识别正常取料定位效果。 | 1.调试做到与现场同步，正常取放料，不做刻意调整，加入调试标准，OQC监督良率99.85%以上。 2.针对产品取放变形问题，请调试用镊子取放 3，与结构杨乾坤确认定位块设计是否符合针模设计规范@王保臣 本质原因：研发核实设计是符合针模设计规范，没有发现问题，怀疑针模1加工存在偏差，故意把定位块设计的偏一点，问题解决（目前直通率已经符合要求）
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P SIS A型箱治具R MW501 RIO 单体夹具（ICT-OQC P1升级P2）V1.0 | yanmade01M24A0043-1H | 5 | 陈东城 | 无问题
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P SIS A型箱治具R MW501 RIO 单体夹具（ICT-inline P1升级P2）V1.0 | yanmade01M24A0044-1H | 5 | 何斌 | 无问题
YMSZ ARH S4 253P1功能 P SIS 测试自动化N V53 BG Y1 OQC简易自动化V1.0（测试盒） | yanmade01101-M2480075-2H | 5 | 何斌 | 1，测试下位机程序为P1程序（应为P2），未更新到最新版本 2.测试盒64pin排线牛角口位置接错 3.天板到针膜软排线漏装 | 这台设备从P1升级到P2，家里调试质检等相关人员都有疏忽，认为产品测试过pass，不会有大问题！被误导了,导致异常流出，后续调试质检都按正常流程！ | 1.后续出货核对程序版本，并且上传版本发布系统，由对应工程师提供 2，3，后续调试出具找点的图片（测试盒LED显示屏+找点线探测针点），视为找点证据，增加抽检每个64PIN排线的第1#点位，加入OQC点检表
YMSZ MKZ O1 241EVT射频 F SIS 单工位治具（RF+ICT）R NT5407(NT4394 | yanmade01M24A0074-5D | 5 | 莫昌能 | 1，产品有针印（划痕）， | 1，家里当时没有划痕， | 制定规范，需要10PCS新产品验证，不能用调机产品验证，因为调机产品上全是压伤，无法识别。--@王保臣
YMSZ MKZ O1 241EVT射频 F SIS 单工位治具（RF+ICT）R NT5407(NT4394 | yanmade01M24A0074-5D | 5 | 莫昌能 | 2，RF PCB的GND PAD接触小，测试不稳定， 已更新设计并更换， | 2，家里没有发现测试不稳定的情况 | 研发结构设计已更新
YMHZ MFS P2 24A0P1整体方案 P AUT 小型自动化R MC601 BMU小型自动化（MC102 BENDING改）V1.0 | yanmade01M24A0002-2H | 5 | 何斌 | 架线中，暂无异常
YMHZ MFS M1 24A0P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)N MC601 BMU Power 双穴转盘V1.0 | yanmade01M24A0009-1H | 5 | 何斌 | 架线中，暂无异常
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade02M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 客诉:设备内部有金属碎屑，设备外框变形。 1，打点笔气缸未调试（sensor感应器和高度） 2，拉料存在偏位， | 现场拆卸机台不当，造成机台变形，机台变形，机台表面的漆掉落在机台里，造成5S不合格 1.打点笔家里是调试好的，出货的时候这个打点笔是拆下来到现场装配的，现场没有装好，感应器感应不到，导致问题发生 2.拉料在家里是调试过OK的，有视频，这个料到了现场要放上去，但是旁边有纠偏仪，有按钮参数这些，动了就会偏位 | 无
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade03M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 新机飞针头标定板与检验带灯放大镜，放大镜放置盒缺失 （标定板已寄现场安装） | 清单没有这款料，没有接到通知要把这款料寄到现场 @王保臣 | 确认是否为BOM遗漏；
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade03M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 生产过程中右下与左后安全门频繁无缘无故触发报警，测试中断 | 2.安全门光电感应器可能是没有安装紧固，搬运过程中晃动，就导致接触不良，引发安全门报警 @龚树平 | 2，光电感应器安装处厚3mm，只有3个牙，紧固不够，需要修改《结构设计规范》，必须有6颗牙才够， 本质原因：螺纹底孔加工太大，锁不紧；《QS-QP08-RE20 钣金件设计规范--V5》5.6条规定了，钣金厚度3mm，M3可以不用焊接螺母；同时，《gb197-2003普通螺纹公差》5旋合长度也规定了，3mm属于中等旋合长度；《机械设计手册》第6版，第2卷，2-9 旋合长度也解释5个螺距符合要求
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade03M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 3，程序清洁操作功能无效 | 3.清洁操作功能家里是调试过，上电之后清洁次数要重新设置，找PLC殷旭旺@王保臣 问题确认中 | 3，要求修改设计，不需要设置次数，
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade03M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 4，真空吸鼓风机热量无法排出，连带测试台面烫手 | 4.设计异常，家里没有发现过热异常， | 4，对发热量与排风量计算，请技术中心出具标准，找梁来生 ，已经填写到技术中心《任务清单和计划》共享表格，要求技术中心跟进@王保臣
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade03M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 5，机台380v断路转换开关后为铁质保护罩，且接线后保护罩干涉无法安装，有工安风险 | 5. 家里已安装 保护罩出货的，没有发现干涉，华锋与胡建沟通， | 5，现场将空开线路修改后出现干涉，未处理好导致，铁罩子存在漏电风险，内需增加绝缘，DQA跟进安全设计总则，防护装置使用铁质保护罩符合要求，只要不接触即可，无需修改
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade03M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 6，四线阻值与现场旧机台对比，相差较大 | 6. 需要用现场机台来校正偏差值，家里无法验证 -华锋 | 6，需现场校正，
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade04M2470138-3D | 5 | 吴华锋 | 客诉:设备内部有金属碎屑，设备外框变形。 | 现场拆卸机台不当，造成机台变形，机台变形，机台表面的漆掉落在机台里，造成5S不合格 @龚树平
YMSZ SZ-AJL O1 221P1折弯 P BDF 折弯单体治具R S107370弯折6道180度升级V1.0 | yanmade03M2490022-1H | 5 | 何斌 | 架线完成，暂无异常
YMSZ SZ-AJL O1 221P1折弯 P BDF 折弯单体治具R S107370弯折6道180度升级V1.0 | yanmade04M2490022-1H | 5 | 何斌 | 架线完成，暂无异常
YMHZ MFS W2 25A1P2开短路 P SIS A型箱治具R MW501 FCM ICT-inline（P1升P2）V1.0 | yanmade01M24B0009-1H | 5 | 何斌 | 架线完成，暂无异常
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P AUT 小型自动化N MW501 RIO ICT小型自动化新制V1.0 | yanmade01M24A0026-2H | 5 | 何斌 | 架线完成，暂无异常
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)N MW501 RIO ICT双工位转盘新制V1.0 | yanmade01M24A0032-1H | 5 | 何斌 | 架线中，暂无异常
YMSZ USA-SG D1 202MP功能 P SIS A型箱治具R D52 DOCK OQC ARS 其他改V1.0 | yanmade01M24B0022-2D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，暂无异常
YMHZ MFS M1 25A0P1折弯 P SIS 折弯单体治具N MC509 TP自动加热成型弯折夹具（D15089-J1B）V1.0 | yanmade01M24A0051-1H | 5 | 何斌 | 未架线（此项目客户暂无生产订单）
YMSZ GZ-AJL 59 251P1功能 P SIS A型箱治具N S408039AET2F 含PC V1.0 | yanmade01M24B0045-4D | 5 | 卿东红 | J3钢片测试不稳定 天板下压时，载板J3针模一的定位销导正后，边上钢片针向右偏移，导致针扎到针模凸台上 | 家里测试的产品没有蓝膜，现场有蓝膜，发现产品过定位导致的变形，移除一颗销钉后正常。 | 1，修改结构设计（徐静新），蓝膜避位未充分考虑，属于共性问题，已列入《共性问题收集表》 @王保臣保臣跟进
YMHZ MFS W2 25A1P2开短路 P SIS A型箱治具R MW501 NFC_Felica ICT（P1升P2）V1.0 | yanmade01M24B0015-1H | 5 | 陈东城 | 架线完成，暂无异常
YMSZ AFH O1 241P1功能 F SIS 单工位治具（RF）R Pesemi IC 由E4 Kenai 改V1 | yanmade01M24B0128-5D | 5 | 莫昌能 | 架线中，暂无异常
YMSZ ARS D1 254P2功能 P SIS A型箱治具R V54 E-SIM Tail 由P1改V1.0 | yanmade01M24B0193-4D | 5 | 吴华锋 | 1，J_DOCK与HB针膜排线交叉插错 2，64pin排线到转接板未插好 | 软排线在测试用例验证OK，家里调试找了200多个点位，给组装打包，打完包排线有插错，调试没有再找点，OQC只验证了30多个点位 | 1，要求排线与插座贴标签对应 2，打包之后再找点； 3，调试相关部分自行打包；
YMSZ ARS W2 258P2开短路 P SIS A型箱治具R CDIO S由P1改 V1.0 | yanmade01M24C0036-4D | 5 | 吴华锋 | P2阶段从P1换成相机扫码，相机光源未做评估直接上机，导致现场扫码扫不了，现场重新换回扫码枪重新调试 | 家里相机用纸质码扫码，扫码OK。现场用产品二维码扫码，扫码失败，原因是环型光源反光，光源选型问题 结构 曾启先 @王保臣 | 1.向技术中心提技术课题“光源和二维码匹配关系” 准确来说是相机分辨率和高度、光源是否可调、二维码大小之间的对应关系 已经和技术中心提出，
YMSZ ARS W2 258P2开短路 P SIS A型箱治具R CDIO L由P1改 V1.0 | yanmade01M24C0035-4D | 5 | 吴华锋 | P2阶段从P1换成相机扫码，相机光源未做评估直接上机，导致现场扫码扫不了，现场重新换回扫码枪重新调试
YMSZ ARS W2 258P2开短路 P SIS A型箱治具R CDIO L OQC由P1改V1.0 | yanmade01M24C0034-4D | 5 | 吴华锋 | P2阶段从P1换成相机扫码，相机光源未做评估直接上机，导致现场扫码扫不了，现场重新换回扫码枪重新调试
YMSZ ARS W2 258P2开短路 P SIS A型箱治具R CDIO S OQC由P1改V1.0 | yanmade01M24C0033-4D | 5 | 吴华锋 | P2阶段从P1换成相机扫码，相机光源未做评估直接上机，导致现场扫码扫不了，现场重新换回扫码枪重新调试
YMSZ ARS D1 254P2气密性 P SIS A型箱治具R V54 P SIM 由 E-SIM改V1.0 | yanmade01M24C0056-2D | 5 | 吴华锋 | 架设中，暂无异常
YMSZ ARS D1 254P2功能 P SIS A型箱治具R V54E-SIM ARS OQC由P1改V1.0 | yanmade01M24C0032-2D | 5 | 吴华锋 | 架设中，暂无异常
YMSZ USA-SG D1 254P2功能 P SIS A型箱治具R V54 P-SIM ARS OQC由P1改V1.0 | yanmade01M24C0041-4D | 5 | 吴华锋 | 架设中，暂无异常
YMSZ ARS D1 254P2漏音 P SIS A型箱治具R V54 P SIM 由其他改V1.0 | yanmade01M24C0063-2D | 5 | 吴华锋 | 架设中，暂无异常
YMSZ USA-SG D1 254P2功能 P SIS A型箱治具N V54 E-SIM OQC ARS V1.0 | yanmade01M24C0066-2D | 5 | 吴华锋 | 架设中，暂无异常
YMSZ ARS D1 254P2灵敏度 P SIS A型箱治具R V54 P SIM 由其他改V1.0 | yanmade01M24C0078-2D | 5 | 吴华锋 | 架设中，暂无异常
YMHZ MFS M1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具N MC603 Hsio Rio ICT-OQC P1新制V1.0 | yanmade01M24C0017-1H | 5 | 何斌 | 未架线
YMHZ MFS M1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具N MC603 Hsio Lio ICT-OQC P1新制V1.0 | yanmade01M24C0015-1H | 5 | 陈东城 | 未架线
YMHZ MFS W2 25A1EVT整体方案 P AUT 小型自动化N MW501 bcm_mono_4l_thinV1.0 | yanmade01M24B0033-2H | 5 | 陈东城 | 1，现场调试时测试第一片是NG的，出货良率有问题， 2，随机备品探针型号不对，需求1555探针，实际出货是2055探针 | 1.家里测试500PCS，良率是100%，没有现场说的问题，现场更换了探针，已处理完成。 2.现场探针不是家里发的针 | 现场更换了探针，问题得到解决，已处理完成。 家里出货对针模有做灰尘防护；
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化-MT505 VB mic alsV1.0 | yanmade01101-M2490014-2H | 5 | 何斌 | 上料臂上光源不亮，接线存在问题 量测没电压，光源信号控制线从继电器出来后，不知道接到哪去了，重新连接 | 家里没有这个问题
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化-MT505 VB mic alsV1.0 | yanmade02101-M2490014-2H | 5 | 何斌 | AGV上料流线皮带不转，驱动器没有24v供电，接线有问题 | 售后反馈电机损坏，已经更换，家里没有这个问题
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化-MT505 VB mic alsV1.0 | yanmade03101-M2490014-2H | 5 | 何斌 | 上料臂上光源不亮，接线存在问题 量测没电压，光源信号控制线从继电器出来后，不知道接到哪去了，重新连接 | 家里没有这个问题
YMSZ MFS P2 24A5EVT整体方案 Z AUT 小型自动化N 单站双模折弯自动化-MT505 VB mic alsV1.0 | yanmade04101-M2490014-2H | 5 | 何斌 | 架设中，暂无异常
YMACO1 201P1 功能测 SG _(Sensor IQC) | yanmade01M24A0080-1D | 5 | 吴华锋 | 出货印度，在淮安调试中
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0054-3H | 5 | 何斌 | 1. 上料真空吸，下料取料失败报警很多 | 1.家里没有这个情况 | 1.家里确认取放料无报警即可（产品原因的报警忽略，其它都需解决）
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0054-3H | 5 | 何斌 | 2. AGV各气缸动作速度太快 | 2.家里已调试，现场觉得速度较快； | 2.家里和现场同步标准（已拉会）
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0054-3H | 5 | 何斌 | 3. 安全门安装不到位（线路未走好导致门被顶开了），报警超级多 | 3.机台是21年的旧机架，家里跑流程没有安全门报警 | 3.家里确认无异常即可
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0054-3H | 5 | 何斌 | 4. 前道NG盘&定位NG盘&清洁点位NG盘点位待精调，吹气不能调大， | 4.家里已调试，现场觉得不够精准； | 4.已与现场同事开会，同步了调试标准，后续Check
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0054-3H | 5 | 何斌 | 5. 上料阴盘点位错误，无法取料 | 5.家里没有这个问题，有视频 | 5.家里确认无异常即可
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0054-3H | 5 | 何斌 | 6.下料盘走最后边边缘点会报警极限，料盘定位不好，家里没有跑整盘料 | 6.位置的确较极限，但家里并没出现报警，产品不够，最后点位没有下料放料 | 6.轴移动到接近正负极限位的点位时，要求距离负极限&硬限位大于3MM？，加入调试标准&设计标准
YMSZ MFY B1 254P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP504 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0055-3H | 5 | 陈东城 | 1. 上料真空吸&下料取料失败报警很多 | 1.家里没有这个情况 | 1.家里确认取放料无报警即可（产品原因的报警忽略，其它都需解决）
YMSZ MFY B1 254P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP504 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0055-3H | 5 | 陈东城 | 3. 安全门安装不到位，报警超级多 | 3.机台是21年的旧机架，家里跑流程没有安全门报警 | 3.家里确认无异常即可
YMSZ MFY B1 254P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP504 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0055-3H | 5 | 陈东城 | 4. 前道NG盘&定位NG盘&清洁点位NG盘点位待精调，吹气不能调大， | 4.家里已调试，现场觉得不够精准； | 4.已与现场同事开会，同步了调试标准，后续Check
YMSZ MFY B1 254P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP504 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0055-3H | 5 | 陈东城 | 5. 治具与安全门的信号线没有接对，导致治具检测不到安全门打开的状态 | 5.家里没有按要求接预留信号线，售后评审checklist表格上要求的是预留这根线。 | 5.家里按要求接预留信号线，售后评审checklist表格上要求的是预留这根线。
YMSZ MFY B1 254P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP504 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0055-3H | 5 | 陈东城 | 6. 转盘右旋转发出巨大撞击声音，待更换液压缓冲器 | 6.液压缓冲器老化，质检未能发现异常。 | 6.调试按《售后要求的调试标准》验证液压缓冲器是否老化
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0068-1H | 5 | 何斌/海鹏 | 1. 治具与安全门的信号线没有接对， | 1.预留线路有接，只是为了调试方便，短接后未还原。 | 1.家里按要求接预留信号线，售后评审checklist表格 上要求的是预留这根线。
YMSZ MFY B1 253P2整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0068-1H | 5 | 何斌/海鹏 | 2. 测试钢片值有0.002，门限0.01-4.5，测试NG，此问题未处理直接出货 | 2.家里当时这台机没有此问题，其它有出现过这种情况，干扰原因，处理后已经得到解决， | 2，需要将测试类排线远离电机及电源供电线，加入《走线规范》
YMSZ MFY B1 254P2整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP504 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0081-1H | 5 | 陈东城 | 1. 良率不稳定， | 现场反馈是有一部分产品有点问题，治具的设计也有点问题，导致良率低， | 结构设计已优化， 测试良率也稳定 已经改善，良率稳定
YMSZ MFY B1 254P2整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP504 VOL Button 6X改V1.0 | yanmade01M24B0081-1H | 5 | 陈东城 | 2. 转盘扫码良率低 | 现场反馈是有一部分产品有点问题，治具的设计也有点问题，导致良率低， | 目前扫码良率稳定，目前扫码良率稳定，
YMSZ MFY B1 257P2整体方案 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP507 VOL Button 8X改V1.0 | yanmade01M24B0082-1H | 5 | 何斌 | 治具与安全门的信号线没有接对， | 家里没有要求要接预留信号线，售后评审checklist表格上要求的是预留这根线。 | 家里按要求接预留信号线，售后评审checklist表格上要求的是预留这根线。
YMSZ MFY S3 257P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP507 SIM K ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0103-1H | 5 | 何斌 | 1，转盘扫码良率低 | 1.售后反馈是有一部分产品有点问题，治具的设计也有点问题，导致扫码良率低， | 售后反馈家里的设计有问题，已经和工程师反馈了，目前扫码良率稳定，测试良率也稳定 1.3已经改善，良率稳定
YMSZ MFY S3 257P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP507 SIM K ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0103-1H | 5 | 何斌 | 2，主板自检NG | 2.售后反馈测试盒没有装风扇，太热导致自检NG，现场外挂风扇暂时解决问题，已经和工程师反馈，后期加上风扇 | 2：新制的测试盒未到，目前现场使用的是外挂风扇
YMSZ MFY S3 257P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP507 SIM K ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0103-1H | 5 | 何斌 | 3，良率不稳定 | 售后反馈是有一部分产品有点问题，治具的设计也有点问题，导致扫码良率低， | @杨玉飞@王保臣售后反馈家里的设计有问题，已经和工程师反馈了，目前扫码良率稳定，测试良率也稳定 1.3已经改善，良率稳定
YMHZ MFS D1 258P1气密性 D SIS A型箱治具N MP608 Spyder drop1 LEAK(P1新制）V1.0 | yanmade01M24C0008-1H | 5 | 何斌 | 1，设计的取手位无法使用， 2，无法测试:防水堵头漏气，设计问题 | 1.售后反馈手去拿产品，手伸不进去 | 1，取手位手伸不进去，目前是设计评审点检表里面有取手位置的要求，未规定取手位大小（评审点检表未受控）
YMHZ MFS D1 258P1气密性 D SIS A型箱治具N MP608 Spyder drop1 LEAK(P1新制）V1.0 | yanmade01M24C0008-1H | 5 | 何斌 | 1，设计的取手位无法使用， 2，无法测试:防水堵头漏气，设计问题 | 2.家里面测试没有问题。售后反馈堵头安装块没有避位 本质原因：26年的DOCK取消了胶圈设计 | 研发已经有新的方案，计划在下个阶段导入
YMHZ MFS M1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具N MC603 Hsio Rio ICT-inline P1改制V1.0 | yanmade01M24C0023-1H | 5 | 易伟
YMHZ MFS O1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具N MC603 Lsio Lio ICT-inline P1新制V1.0 | yanmade01M24B0070-1H | 5 | 易伟 | 出针量不稳定，良率低 | 针模设计结构不稳定
YMHZ MFS O1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具N MC603 Lsio Lio ICT-OQC P1新制V1.0 | yanmade01M24B0071-1H | 5 | 易伟 | 出针量不稳定，良率低 | 针模设计结构不稳定
YMHZ MFS O1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具N MC603 Lsio Rio ICT-inline P1新制V1.0 | yanmade01M24B0080-1H | 5 | 易伟 | 出针量不稳定，良率低 | 针模设计结构不稳定
YMHZ MFS M1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具R MC603 Hsio Lio ICT-inline P1改制V1.0 | yanmade01M24C0029-1H | 5 | 易伟
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade01M24B0190-3D返工 | 5 | 吴华锋 | 1、右拖链模组与后安全门感应器工件有干涉，异响 | 1.家里有视频，没有发现有干涉，异响情况出现 | 1，家里确认走点位的最大行程，没有问题即可
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade01M24B0190-3D返工 | 5 | 吴华锋 | 2、拉料偏位，收料不齐 | 2.家里有验证过拉料，是ok的，现场异常，工程师改程序处理----殷旭旺 | 2，现场根据情况优化程序； @王保臣跟进 本质原因：组装未安装到位导致
YMSZ ARH O1 241P1功能 C AUT 车载RTR FPC 飞针机N 2.5M256点位V1.0 | yanmade01M24B0190-3D返工 | 5 | 吴华锋 | 3、收料端亚克力防护罩装反，擦伤产品 | 3.家里用的是模拟产品，没有那么长，没有到收料端那边 | 3，家里暂时无法卡控；安装反有突出部分，能发现；@吴华锋跟进
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 S_Mflex V2.0 | yanmade01M24C0075-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未架线（在杭州）
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 S_Mflex V2.0 | yanmade02M24C0075-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未架线（在杭州）
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 L_Mflex V2.0 | yanmade01M24C0074-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未架线（在杭州）
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 L_Mflex V2.0 | yanmade01M24C0074-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未架线（在杭州）
YMSZ YMH O1 251EVT开短路 P SIS A型箱治具N MMCT Sydney new modelV1.0 | yanmade01M24C0056-1H | 5 | 易伟 | 暂未架线（在杭州）
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 L_Mflex V2.0 | yanmade01M24C0107-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未架线（在杭州）
YMSZ MFY S3 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0035-3H | 5 | 何斌 | 1，AGV接线错误 | 1&2家里未发现此问题，现场和家里程序不一致 | 1. 现场程序与家里程序保持一致即可。
YMSZ MFY S3 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0035-3H | 5 | 何斌 | 2，撞击，默停 | 1&2家里未发现此问题，现场和家里程序不一致， | 2. 现场程序与家里程序保持一致即可。
YMSZ MFY S3 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0035-3H | 5 | 何斌 | 3，安全门延时 | 3.家里未发现此问题，程序问题 | 3. 优化程序@王保臣@杨玉飞@曹晨斌 安全门延时具体情况为：上下料盘位置光幕的一个触发延时，调试可直接在触摸屏对参数修改
YMSZ MFY S3 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0035-3H | 5 | 何斌 | 4，下料分盘失败多 | 4.家里没有出现失败较多，料盘较少 | 4. 要求项目组有料盘，在条件允许下需要每个料号至少带回10PCS料盘，做分盘验证，OQC观看分盘现象，分盘卡盘要在两个料盘1/2左右，料盘无变形，出货质检
YMSZ MFY S3 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0035-3H | 5 | 何斌 | 5，出货流盘阻挡块需要重新设计 | 5售后反馈料盘的裙边太低，不是每次料盘都卡的住，需要重新设计阻挡块 | 5.料盘有概率卡不住，要求项目组给足够的料盘做验
YMSZ MFY S3 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0035-3H | 5 | 何斌 | 7，下料分盘定位块，突出多，挡住了料盘上升 | 7. 家里料盘较少，没出现类似的问题。 | 7.家里料盘少，没有发现这个问题@杨玉飞
YMSZ MFY S3 253P2整体方案 P AUT 小型自动化R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0035-3H | 5 | 何斌 | 8，AGV改制，下料流盘不好 | 8.下料盘拨盘太紧，拨不动，是因为料盘光电没有触发，移动了一点光电位置，就可以了@杨玉飞 | 8.家里料盘少没有发现这个问题，
YMSZ MFY S3 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0062-1H | 5 | 陈东城 | 1，主板自检NG | 1.主板自检NG原因：主板发热，测试盒散热性能差，导致回路NG。家里未出现该现象。 | 1.建议新制的测试盒配置散热风扇，保证散热效果。或其他方案优化效果。制定散热规范@王保臣 已提交技术中心共性问题
YMSZ MFY S3 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0062-1H | 5 | 陈东城 | 2，转盘光电高柔先易断，容易磨损造成短路 | 2.转盘光电高柔先易断原因：转盘旋转气缸下端无固定，旋转易造成摩擦。家里已经使用易格斯高柔线优化。（工艺/ME杨玉飞） | 2.建议方法一：工艺优化走线方案规范，减少摩擦力。方法二：对下方摩擦孔位进行包边处理。确认完执行，处理完拍照留底，
YMSZ MFY S3 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0062-1H | 5 | 陈东城 | 3，载板天板压合会错位，调整载板限位块 | 3.天载板压合会错位原因：转盘左右到位限位螺丝位置不对。可能因素，限位螺丝有松动，导致偏差。（调试） | 3.OQC出货质检观看，天载板配合顺畅，限位螺丝弹垫锁紧压平。
YMSZ MFY S3 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0062-1H | 5 | 陈东城 | 4，镭射二维码不是很清晰，扫码成功率低 | 4.扫码成功率低下原因：光源问题，镭射二维码反光，造成不清晰，现场调整光源位置。家里未出现该现象。（视觉李博文） | 4.现场根据现场环境调试到最佳状态即可。
YMSZ MFY S3 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0062-1H | 5 | 陈东城 | 5，转盘识别载板磁开未接 | 5.预留治具预留PLC载板识别磁开线未接(PLC曹晨斌）。 | 5.后续治具上自动化，与现场保持一致，预留的线全部要正确地接上，OQC监督。
YMSZ MFY S3 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0062-1H | 5 | 陈东城 | 6，良率不稳定 | 6.良率异常原因：一、电机有丢步，电机发烫异常（客户指定），推SIM卡拉扣未能卡到推SIM卡铝件。二、针模未压下去，SIM卡低于SIM槽没有推进SIM孔，与SIM孔外壁干涉。 家里电机发烫现象已识别且优化，针模压不下未发生（EE陈德熔/ME杨玉飞)。 | 6.需要EE和ME更新结构设计（增加导轨）验证优化中@王保臣 结构设计已更新
YMSZ MFY S3 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MP503 SIM ICT 由D83 Button FPCA改制V1.0 | yanmade01M24B0062-1H | 5 | 陈东城 | 7，下位机电机参数保持一致 | 7.多个机台治具电机参数未设置一致（EE) | 7.同项目不同机台的电机电流参数程序需要保持一致，否则对研发减分处理@王保臣
YMHZ MFS O1 25A3P1开短路 P SIS A型箱治具N MC603 Lsio Rio ICT-OQC P1新制V1.0 | yanmade01M24B0079-1H | 5 | 何斌 | 测试良率低 | 家里良率100%，没有问题，售后反馈针模三没有锁紧导致的良率低@张文杰 组装装配不良，IPQC检验时针模三上面是被PCB板遮盖的导致IPQC未能发现。 | 后续措施：针模三上面装配PBC板前对针模螺丝进行紧固检查，确保螺丝是紧固状态后再安装PCB板。按检验顺序执行。@张文杰
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 L_Mflex V2.0 | yanmade02M24C0107-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未出货
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 L_Mflex V2.0 | yanmade03M24C0107-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未出货
YMSZ MFS W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 L_Mflex V2.0 | yanmade04M24C0107-1D | 5 | 吴华锋 | 暂未出货
YMSZ MFY S8 254P2整体方案 P AUT 一贯线自动化（K2）N MP504 Spv PST分收盘机新制V1.0 | yanmade01M24B0005-3H | 5 | 唐海鹏 | 线槽上没有盖板，物料缺失 | 家里已经质检出，口头提醒，调试忘记恢复和OQC漏复检 | 1，后续出货质检中遇到的问题，无论问题大小，都记录下来，防止异常流出。 2，对该调试进行减分处理；
YMSZ MFY S8 254P2整体方案 P AUT 一贯线自动化（K2）N MP504 Spv PST分收盘机新制V1.0 | yanmade01M24B0005-3H | 5 | 唐海鹏 | 夹盘气缸伸出时与底部组件产生摩擦卡顿 | 结构设计异常，料盘顶升气缸行程不够，只能降低夹盘气缸，家里调得非常极限，只留下一条细缝。到现场出现了摩擦。 | 1.结构设计更新中@王保臣 备料的导向轴加长了 图纸已更新 加入技术中心设计规范：规定运动部件移动时与周边组件最小距离
YMSZ ARS D1 253P2上下料 P AUT 摆盘机R V53 E-SIM 双穴由D83改 V1.0 | yanmade01M24B0149-2D | 5 | 吴华锋 | 机柜照明灯掉落 | 机柜照明灯用卡扣进行固定，机台出货时候，灯没有掉落，有安排组装人员跟随机台到了客户现场点检，也是没有问题 | 1，组装阶段时要求确认照明灯卡扣是否紧固； 2，出货检验时需手动检查确认；
YMSZ ARS D1 253P2上下料 P AUT 摆盘机R V53 E-SIM 双穴由D83改 V1.0 | yanmade02M24B0149-2D | 5 | 吴华锋 | 转盘取料托料的气缸滑块滚珠缺少 | 整机质检时，气缸自带滑轨上的珠子没有掉落，现场售后人员把这个气缸拆了，滚珠就掉了下来，属于研发设计问题，导轨两端没固定 | 研发结构设计已更新；物料验证中 图纸是否更新，确认中， 共性问题，加入设计规范：导轨滑块两端都增加固定装置，防止掉落
YMSZ MFY A1 257EVT开短路 P DOS 圆盘R MP507 ARC转盘改制-D74 BTN改V1.0 | yanmade01M24C0075-1H | 5 | 易伟 | 架线完成，无异常
YMHZ MFS O1 253P2折弯 P SIS 折弯单体治具R MP503 Uat_Bridge自动加热成型弯折夹具(M16055-J3A)V1.0 | yanmade01M2510014-1H | 5 | 何斌 | 没有问题
YMSZ ARS D1 254P2灵敏度 P DOS 单工位治具（VPP双穴）R V54 P-SIM （含LDCM）左由D83改V1.0 | yanmade01M24C0140-2D | 5 | 吴华锋
YMSZ ARS D1 254P2上下料 P AUT 摆盘机R V54 P SIM双穴由D83改V1.0 | yanmade01M24C0062-2D | 5 | 吴华锋
YMSZ ARS D1 254P2功能 P FOS 四工位转盘R V54 P SIM双穴由D83改V1.0 | yanmade01M24C0061-2D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade01M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade02M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade03M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade04M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade05M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade06M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade07M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade08M24C0162-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade01M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade02M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade03M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade04M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade05M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade06M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade07M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade08M24C0163-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 MP Mac Mini BOM- Lens V1.0 | yanmade01M2510005-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade01M24C0148-1D | 5 | 吴华锋 | 无问题
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade02M24C0148-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade03M24C0148-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade04M24C0148-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade05M24C0148-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade06M24C0148-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade07M24C0148-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade01M24C0147-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade02M24C0147-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade03M24C0147-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade04M24C0147-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade05M24C0147-1D | 5 | 吴华锋 | 架线完成，无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade06M24C0147-1D | 5 | 吴华锋 | touch针模缺少真空密封圈，导致漏气 | 家里有验证touch针模真空吸，家里如果漏装了，家里验证的时候真空吸是过不了的，跟售后对接，现场在调试的时候发现真空吸过低，拆了接头，发现密封圈缺少 | 家里确认没问题即可，
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade07M24C0147-1D | 5 | 吴华锋 | malibu板异常需更换， 缺少部分接地线材 | 1.机台在家里有跑PASS流程，如果malibu板在家里坏了，机台跑不了PASS流程 ，跟现场售后对接，是 malibu板的输出，测试精度异常，malibu板校准后就OK 2.跟售后对接，接地线到了现场，接地线的端子掉出来了，家里有检查接地线有无焊接紧固的 | 1，家里确认测试OK，测试精度需正常。 2，家里确认是OK的
YMSZ USA-SG W2 24A5P2功能 A DOS 双工位治具（对位）N X3382 Large MKZ版本V1.0 | yanmade07M24A0130-1D | 5 | 吴华锋 | 没有问题 | 同样的问题已复盘
YMSZ MKZ W2 24A5P2射频 F AUT 通用多工序连线自动化R Grape ICT 测试工站上下料机改制V1.0 | yanmade01M24C0138-5D | 5 | 莫昌能 | 1.出货机台治具天板没有固定,导致探针断 | 生产打包时，没有把治具天板合到载板，导致探针断 | 制定生产打包标准规范 （什么类型的治具该如何打包）；
YMSZ MKZ W2 24A5P2射频 F AUT 通用多工序连线自动化R Grape ICT 测试工站上下料机改制V1.0 | yanmade01M24C0138-5D | 5 | 莫昌能 | 2.固定治具的顶升气缸没用伸出,导致治具滑出 | 运输时滑出，机台在断电断气时，自动化上位机程序没有设置治具固定顶升气缸上升卡住治具，导致治具滑出 | 本质原因：接线接错了或者拆掉了诱导阀 设计上使用了诱导阀，就算断电断气都是气缸不落下来的。当时一部的人员要同时接线，治具拉不出来。估计是后来把诱导阀拆了，没有复原
YMSZ MKZ W2 24A5P2射频 F AUT 通用多工序连线自动化R Grape ICT 测试工站上下料机改制V1.0 | yanmade01M24C0138-5D | 5 | 莫昌能 | 3.治具侧边螺丝干涉,导致治具拉不出来 | 家里没有发现此问题， 研发没有考虑治具侧边空间，设计异常--彭海源 | 空间太小，出货环节需要拆掉螺丝，生产未拆掉导致的
YMSZ MKZ W2 24A5P2射频 F AUT 通用多工序连线自动化R Grape ICT 测试工站上下料机改制V1.0 | yanmade01M24C0138-5D | 5 | 莫昌能 | 4.上下料吸爪气管预留太短,导致拉扯掉 | 组装预留的自动化上下料气管是留到刚刚好的位置，没有预留长的，取料板的气接头是直头，走气管有干涉，需换90度气接头， | 需研发修改Bom，气接头更换90度的弯头，工艺给出气管长度要求执行 本质原因：生产没有按照气路图的要求进行接气管
YMSZ MKZ W2 24A5P2射频 F AUT 通用多工序连线自动化N Grape ICT 测试工站上下料机V1.0 | yanmade02M24A0121-5D | 5 | 莫昌能 | 1.通电通气之后 跑流程生产点位全偏 | 视觉供应商修改完后版本保存后点位还是会变 | 上位机软件已更新，问题得到解决， 现场更新上位机软件，更新了什么？ 目前兰海涛反馈没有更新程序，孙力反馈是机台丢步问题，丢步原因不清楚，在排查中
YMSZ MKZ W2 24A5P2射频 F AUT 通用多工序连线自动化N Grape ICT 测试工站上下料机V1.0 | yanmade02M24A0121-5D | 5 | 莫昌能 | 2.治具真空吸门限设置乱七八糟，空吸能达到门限 | 五部调试人员私自更改真空吸门限 | 调试拉长已纠正 对该调试人员减分处理
YMSZ MKZ W2 24A5P2射频 F AUT 通用多工序连线自动化N Grape ICT 测试工站上下料机V1.0 | yanmade02M24A0121-5D | 5 | 莫昌能 | 3.下层流水线左右不一致，机台对接有异常， | 机台没有拼接，家里没有发现，漏检， 流水线档板组装装反导致， | 组装问题，要求按3D图安装，左右需对称，不能一样，@彭海源 @龚树平
YMSZ MKS S8 253MP射频 F DOS 多穴位N 2pcs A256 Sensor RFV1.0 | yanmade01M24C0122-5D | 5 | 邹坤龙
YMSZ MKS S8 253MP射频 F DOS 多穴位N 6pcs A256 SPK RF+ICTV1.0 | yanmade01M24C0146-5D | 5 | 邹坤龙
YMSZ MKS S8 255MP射频 F DOS 多穴位R 4pcs A255 SPK RF+ICT(改制)V1.0 | yanmade01M24C0199-5D | 5 | 邹坤龙
YMSZ SZ-Shokz O1 24A0MP射频 F DOS 双穴治具N 半成品功能测试套装(THK)V1.0 | yanmade01M2510016-5D | 5 | 邹坤龙
YMSZ SZ-Shokz O1 24A0MP射频 F DOS 双穴治具N 半成品功能测试套装(THK)V1.0 | yanmade02M2510016-5D | 5 | 邹坤龙
YMSZ MFY O1 268P0开短路 P SIS A型箱治具R MP608 Waxwing OQCV59 BG OQC改制V1.0 | yanmade01M24C0019-1H | 5 | 易伟 | 产品连接器点位原理图看 错，导致需要程序改点。 | 项目组理解错了客户给的连接器原理图 项目组理解的是一边是连接器的上半截一边是连接器的下半截，实际上对应的是连接器的左边和连接器的右边
YMSZ MFY O1 268P0开短路 P SIS A型箱治具R MP608 Waxwing ICTV59 BG 旧机改制V1.0 | yanmade01M24C0020-1H | 5 | 易伟 | 产品连接器点位原理图看 错，导致需要程序改点。 | 项目组理解错了客户给的连接器原理图 项目组理解的是一边是连接器的上半截一边是连接器的下半截，实际上对应的是连接器的左边和连接器的右边
YMPAO1 1B1EVT ICT双工位转盘 MFS （MC102 MDB） | PAO11B101-M24C0063-1H | 5 | 易伟
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P AUT 小型自动化N MW502 RIO B小型自动化新制V1.0 | yanmade01M24C0003-2H | 5 | 易伟
YMHZ MFS W2 24A0P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)N MW502 RIO B 转盘新制V1.0 | yanmade01M24C0002-1H | 5 | 易伟
YMHZ MFS P2 25A2P1漏音 P SIS A型箱治具R MT602MIC RIGHT Seal测试治具（MT303 Mic_Right改制）V1.0 | yanmade01M2510020-1H | 5 | 易伟
YMHZ MFS P2 25A2P1开短路 P SIS A型箱治具R MT602MIC RIGHT ICT测试治具（MT303 Mic_Right改制）V1.0 | yanmade01M2510019-1H | 5 | 易伟
YMHZ MFS D1 253P2贴膜 D SIS 桌面式贴膜机N MP503 PSim Dock 贴膜机（P2新制）V1.0 | yanmade01M24C0009-1H | 5 | 易伟 | 1，拨膜功能需要增加拨膜延时功能，拨膜速度功能。目前是无法调试。 | 售后反馈剥膜太快，没有延时功能，已经告知朱光修改程序 | 优化下位机程序，进行中 加入技术中心设计规范：要求撕膜统一增加延时 功能，（包含下位机&PLC控制），可以售后自己填写
YMHZ MFS D1 253P2贴膜 D SIS 桌面式贴膜机N MP503 eSim Dock 贴膜机（P2新制）V1.0 | yanmade01M24C0010-1H | 5 | 何斌
YMHZ MFS W2 25A1MP开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MW201eshield_rc_snub_wide 双工位转盘改制V1.0 | yanmade01M24C0089-1H | 5 | 易伟 | 1.治具手动下压测试多次不定时ng，（连接LCR仪器，测试电阻值不稳定） | 1.家里连接LCR仪器测试200pcs，良率100% 2，仪器差异，家里与现场不是同一台测试仪器 | LCR仪器需要现场校验后才能使用，内部没有解决方案
YMHZ MFS W2 25A1MP开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)R MW201eshield_rc_snub_wide 双工位转盘改制V1.0 | yanmade01M24C0089-1H |  |  | 2.架设在旧机自动化上，上下位机通讯异常及自动化报警异常 | 2.改制转盘测试盒下位机是新协议，自动化是客户车间的旧机旧协议，两个不匹配（治具单独出货，在家里无法验证） | 修改了自动化的协议，与治具匹配。 通讯协议目前没有更好的解决方案，属于正常迭代，需要售后把客户现场的旧机通讯协议改成与治具一致，
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P AUT 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv MCT漏音ICT自动化改制（SZdock旧机改）V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 1.摆盘机移栽拖链和漏音治具干涉 | 1.拖链组装后，（设计有预留多余孔位）是需要根据实际拼机后进行调试；调试不清楚拖链需要调节，质检时只注意到拖链摩擦，未注意到其他干涉，漏检 | 1.已对调试进行纠正，后续会执行； 2.OQC依据checklist质检，并加强机台活动部位干涉质检意识
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P AUT 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv MCT漏音ICT自动化改制（SZdock旧机改）V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 2.上料机运动处有焊接，容易断开。 | 1.旧机线太短，已要求整改，接线不改 2. 旧机本身异常,调试发现异常后让产线改善，产线因为项目没有给机台改善异常的工时所以没改，也没汇报异常，已找接线拉长谈话并已经和主计划沟通增加旧机异常整改平均工时；后期不再会出现组内成员知道异常而不整改的情况。 | 1.此类违反工艺标准的，如有不改的，拒绝出货，并向上级反馈，改善完成才同意出货。
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P AUT 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv MCT漏音ICT自动化改制（SZdock旧机改）V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 3.贴膜机运动部位有对插头。高柔线失去意义。容易断开，接触不良不符会公司工艺标准。 | 3.家里已发现，运动部位对插头未用轧带固定，要求整改，接线未预留出足够位置，接线不改 | 1.后续对于此类接线不符合工艺规范的记录，如未改正，拒绝出货， 新增清洁组件接线，属于拉长执行问题，已经谈话并回复答应改善。
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P AUT 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv MCT漏音ICT自动化改制（SZdock旧机改）V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 4.贴膜机取膜组件晃动，会影响取膜，影响贴膜精度。右线一穴的。 | 4.调试完后螺丝没锁紧，导致组件晃动 | 1. 调试拉长已开展教育纠正，对此调试扣分处理 2.加强运动部位晃动的检验，查看是否异常造成晃动
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P AUT 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv MCT漏音ICT自动化改制（SZdock旧机改）V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 5.音源盒扔在机台里 | 5.左线项目组未下单工时，生产人员5s意识不到位，没有仔细整理5s，OQC没有仔细观察左线5s | 1.后续无论机台其它部分是否有改制，都需要整理好机台整体5s。
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P AUT 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv MCT漏音ICT自动化改制（SZdock旧机改）V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 6.安全门开关屏蔽出货 | 6.调试违章作业拆下安全门感应光电屏蔽，没有装回 | 1.不允许调试屏蔽安全门光电违章作业。对调试人员进行扣分处理； 2.OQC最后检验安规，确保安规有效性。
YMSZ MFS P2 25A1P1开短路 F SIS A型箱治具R MT601 IO Long ICT-OQC单体夹具P1改制V1.0 | yanmade01M2510040-5D | 5 | 吴华锋 | 1.DZ测试不稳定，良率低 2.存在针印问题 | 同样的问题已复盘
YMSZ MFS P2 25A1P1开短路 F SIS A型箱治具R MT601 IO Long ICT单体夹具P1改制V1.0 | yanmade01M2510041-5D | 5 | 吴华锋 | 1.DZ测试不稳定，良率低 2.存在针印问题 | 同样的问题已复盘
YMSZ ARS S8 257P2漏音 P SIS 单穴治具R V57 SPV样机4穴由其他改V1.0 | yanmade01M24C0096-2D | 5 | 吴华锋 | 治具未连跑，目前无异常
YMSZ ARS S8 257P2功能 P SIS 单穴治具R V57 SPV样机4穴由其他改V1.0 | yanmade01M24C0097-2D | 5 | 吴华锋 | 治具未连跑，目前手动测试无异常
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R X1621改 X3410V1.0 | yanmade01M2510047-1D | 5 | 吴华锋 | 1. 软板前后气缸气管插反 | 质检机台的时候，上位机打开，软板的初始状态是前进，下压，就默认初始状态是前进，下压；跟售后对接，3410 Watch 料号的软板初始状态是后退，下压；且不管是前进，下压状态或者后退，下压状态，机台都可以测试PASS； | 1，待联系工程师，确认气缸接法标准， 2，确认在初始化异常的状态下能否有报警功能？@宋来珍 PM谭勇 已确认，后续添加识别初始异常状态功能
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R X1621改 X3410V1.0 | yanmade01M2510047-1D | 5 | 吴华锋 | 2. 软板后到位限位块无法对位 | 跟售后对接，是缓冲压头长了，软板上抬还没有上抬到底就已经碰到压头，导致对位失败，需要更改设计压头的长度，家里有验证过对位功能，如果不能对位，测试流程无法跑PASS；--潘俊名 | 1，结构设计问题，需要优化，压头长度减少到4.8mm，便于调试 优力胶材质，难以保证加工精度
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P DOS 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv Mict测试改制（SZdock旧机改V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 7. 漏音机器联动轴驱动器细分没有设置 | 7.调试人员未按正确参数设置电机拨码 | 1.将伺服/步进参数加入调试的自检清单（参数来源可以查询PLC的接线表） 2.对此人员减分处理，要求后续调试人员按照S0P提供的参数设置，并核对检查
YMSZ MFY S8 253P2整体方案 P DOS 分站MICT自动化（DOCK ）R MP503 Spv Mict测试改制（SZdock旧机改V1.0 | yanmade01M24B0002-3H | 5 | 易伟 | 8. 联动轴取料吸嘴高度不够，悬空吸料，会导致取料失败频繁。 | （研发夏博文）吸嘴实际测量实物为14.5mm左右，标准件代码描述为15mm、3D也是15mm（物料问题） 目前的结论是供应商知道是14.5，还是送货，内部未把此物料纳入检查名单， 供应商模具小于标准件长度，造成吸嘴高度不够 | 物料代码：14.24.01.ZPL-1_5N-1 纳入标准库进行检查@黄志强 已与供应商沟通，更换模具，目前在处理中，还没有给出答复
YMSZ MFY U2 252P2射频 F DOS 双工位转盘（RF)R MP502 UAT3(D47 UAT3 RF改)V1.0 | yanmade01M24C0016-5D | 5 | 莫昌能 | 1. 治具载板真空吸报警频繁，跑一盘64pcs会出现4次左右 | 之前因为在产品下面加了根探针导致产品被顶起来，所以会报真空吸，已取消探针，现场还是会报警，研发设计问题 | 产品后半部分的塑料件重新加上了真空吸，验证OK
YMSZ MFY U2 252P2射频 F DOS 双工位转盘（RF)R MP502 UAT3(D47 UAT3 RF改)V1.0 | yanmade01M24C0016-5D | 5 | 莫昌能 | 2. 治具良率不高，掉波，良率在96左右 | 探针扎焊锡点会有锡渣和松香， 在家里的那些产品松香不多，所以稳定。到现场物料原因导致掉波-改方案 | 优化扎针方案， 之前的是因为加探针扎焊锡点，现在取消扎焊锡点 验证OK
YMHZ MFS D1 223MP整体方案 P AUT 线体自动化R ICT自动化 MFS改制 （D84改）-测试V1.0 | yanmade01M24C0058-2H | 5 | 易伟 | 1. 电容测试不稳定确认需要更换电容板 | 1. 原因：6年设备，BRT10_CAP_TEST_V3.0_150305电容板卡异常，导致电容测试不稳定。 家里测试电容GRR值是可接受范围24%， | 旧物料已经报废处理
YMHZ MFS D1 223MP整体方案 P AUT 线体自动化R ICT自动化 MFS改制 （D84改）-测试V1.0 | yanmade01M24C0058-2H | 5 | 易伟 | 2. 断环卡不住更换主板 | 6年设备，BRT10_YMDCD1_D5X_MICVPP(DZ)_P1_V1.0_191205 板卡损坏 2. 原因：家里没有断环的产品，未做断环验证。 家里漏音测试OK。 | 断环没有断环的产品是无法进行卡控的， 方案一：可以使用逆向验证近似代替，麦克风不贴膜代替检查，不能保证100%卡控 方案二：MIC膜扎一个小孔，可以模拟1/8的断环
YMHZ MFS D1 223MP整体方案 D AUT 线体自动化R MICT测试 MFS改制 （D84改）-测试V1.0 | yanmade01M24C0057-2H | 5 | 唐海鹏 | 架线完成，无异常
YMHZ MFS P2 25A1P1折弯 P SIS 折弯单体治具R MT601 Mic als关盖子弯折夹具（M16995-J1A）V1.0 | yanmade01M24C0084-1H | 5 | 唐海鹏 | 架线完成，无异常
YMSZ ARS D1 254P2功能 P AUT 双层自动化（ICT）R V54 E SIM-Tail 首层由其他改V1.0 | yanmade01M24B0162-4D | 5 | 吴华锋
YMSZ ARS S8 257P2射频 F DOS 双工位转盘（RF大转盘）R V57 SPV样机由D84DOCK改V1.0 | yanmade01M24C0142-5D | 5 | 邹坤龙 | 1、载板光纤安装异常，针模1按下后光纤头会碰产品 2、转盘晃动幅度比较大
YMHZ MFS W2 25A3P2开短路 P SIS A型箱治具R MW503_flex_ant_4p2 ICT改制V1.0 | yanmade01M2510087-1H | 5 | 易伟 | 架线完成，无异常
YMHZ MFS P2 25A5P1漏音 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS SEAL(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510078-1H | 5 | 易伟 | 1.针印问题，避位不全
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 1、产品放进去卡的特别紧；拿产品的时候，产品柔板整个扯的比较严重
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 2、产品PIN，呈三角+矩形，用爪针容易出现扎到塑胶的情况
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 3.内部凸台目前看是导致取料卡料比较关键的原因，同时 当产品没有放好时，容易压塌产品
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 4.针印
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade08M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1：软板后到位限位块螺丝孔做错 2 针模转接排线太短 3 天板缓冲压头太长 | 同类问题，已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade11M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1 天板缓冲压头太长 2 针模排线太短 3 软板后到位限位块螺丝孔做错 | 同类问题，已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade07M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 后到位限位块螺丝孔做错，天板缓冲压头太长 | 同类问题，已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade02M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1， 软板后到位限位块螺丝孔做错 2 ，天板缓冲压头太长 3 ，针模排线太短 | 同类问题，已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade03M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1， 软板后到位限位块螺丝孔做错 2 ，天板缓冲压头太长 3 ，针模排线太短 | 同类问题，已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade12M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1. 针模排线短 | 软排线长度是200mm，短了会有干涉出现，家里机台的软排线是扎好的，没有干涉，现场调试时，软排线重新插拨，说是200mm的长度很极限，没有扎好就干涉--潘俊名 | 更改BOM 增加排线长度到250mm @宋来珍 @潘俊名 现场需求
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade12M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 2.天板缓冲压头太长 | BOM上缓冲压头是5毫米，跟售后对接，要4.8毫米的缓冲压头，缓冲压头长了会导致软板在上抬的时候，还没有上抬到底，软板就直接碰到缓冲压头，就会导致对位失败，家里有验证过对位，是OK的--潘俊名 | 1，结构设计问题，需要优化，压头长度减少到4.8mm，便于调试@宋来珍@潘俊名 优力胶材质，难以保证加工精度
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade12M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 3. 软板后到位限位块螺丝孔做错 | 螺丝孔是设计在治具左边，现场上自动化后无法调节后到位限位块，需要设计在右边--潘俊名 | 配合现场自动化更改设计，便于调试@宋来珍@潘俊名 设计已优化，待跟进
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade01M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1. 针模排线短 | BOM上的软排线长度是200mm，跟售后对接，要250mm的长度，软排线长度短了会有干涉出现，家里机台的软排线是扎好的，没有发现干涉，现场调节的时候，把软排线重新插拨，说是200mm的长度很极限，没有扎好就干涉--潘俊名 | 更改BOM 增加排线长度到250mm @宋来珍 @潘俊名 现场需求
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade01M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 2.天板缓冲压头太长 | BOM上缓冲压头是5毫米，跟售后对接，要4.8毫米的缓冲压头，缓冲压头长了会导致软板在上抬的时候，还没有上抬到底，软板就直接碰到缓冲压头，就会导致对位失败，家里有验证过对位，是OK的--潘俊名 | 1，结构设计问题，需要优化，压头长度减少到4.8mm，便于调试@宋来珍@潘俊名 优力胶材质，难以保证加工精度
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade01M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 3. 软板后到位限位块螺丝孔做错 | 这个螺丝孔在家里的治具是设计在左边，跟售后对接，这个限位螺丝孔要设计在右边，设计在左边，在自动化里无法调节后到位限位块--潘俊名 | 配合现场自动化更改设计，便于调试@宋来珍@潘俊名 无影响，现场可调
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D878 改 X3410V1.0 | yanmade01M2510048-1D | 5 | 吴华锋 | 1. 针模排线短 | BOM上的软排线长度是200mm，跟售后对接，要250mm的长度，软排线长度短了会有干涉出现，家里机台的软排线是扎好的，没有发现干涉，现场调节的时候，把软排线重新插拨，说是200mm的长度很极限，没有扎好就干涉--潘俊名 | 更改BOM 增加排线长度到250mm @宋来珍 @潘俊名 人员能力问题，无需修改
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D878 改 X3410V1.0 | yanmade01M2510048-1D | 5 | 吴华锋 | 2.天板缓冲压头太长 | BOM上缓冲压头是5毫米，跟售后对接，要4.8毫米的缓冲压头，缓冲压头长了会导致软板在上抬的时候，还没有上抬到底，软板就直接碰到缓冲压头，就会导致对位失败，家里有验证过对位，是OK的--潘俊名 | 1，结构设计问题，需要优化，压头长度减少到4.8mm，便于调试@宋来珍@潘俊名 优力胶材质，难以保证加工精度
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D878 改 X3410V1.0 | yanmade01M2510048-1D | 5 | 吴华锋 | 3. 软板后到位限位块螺丝孔做错 | 这个螺丝孔在家里的治具是设计在左边，跟售后对接，这个限位螺丝孔要设计在右边，设计在左边，在自动化里无法调节后到位限位块--潘俊名 | 配合现场自动化更改设计，便于调试@宋来珍@潘俊名 无影响，现场可调
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade04M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 软板前后气缸气管插反 | 质检机台的时候，上位机打开，软板的初始状态是前进，下压，就默认初始状态是前进，下压；跟售后对接，3410 Watch 料号的软板初始状态是后退，下压；且不管是前进，下压状态或者后退，下压状态，机台都可以测试PASS； | 已确认，后续添加识别初始异常状态功能
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade04M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 软板后到位限位块无法对位 | 跟售后对接，是缓冲压头长了，软板上抬还没有上抬到底就已经碰到压头，导致对位失败，需要更改设计压头的长度，家里有验证过对位功能，如果不能对位，测试流程无法跑PASS；--潘俊名 | 更改设计@王保臣 优力胶材质，难以保证加工精度
YMHZ MFS U2 257P2整体方案 P VTL 载板连线自动化（DOCK）N D83以旧换新双PCS-自动化V1.0 | yanmade01M24A0057-2H | 5 | 何斌 | 1Vpp天板下压时会碰到撕膜天板0V供电线 | 1漏检，这个位置是在背面，要从后面或者是侧面才能看见， | 1.对于所有的运动部位都要360°无死角的观察
YMHZ MFS U2 257P2整体方案 P VTL 载板连线自动化（DOCK）N D83以旧换新双PCS-自动化V1.0 | yanmade01M24A0057-2H | 5 | 何斌 | 2机台空缺位没有装亚克力板防掉料，去年客户多次要求过 | 2.研发问题，没有做bom
YMHZ MFS U2 257P2整体方案 P VTL 载板连线自动化（DOCK）N D83以旧换新双PCS-自动化V1.0 | yanmade01M24A0057-2H | 5 | 何斌 | 3右线 ICT2 工站小车轨道小车定位块没装，导致空跑溜车 | 3.家里没有发现，IPQC没有反馈（经过和产线人员，IPQC，调试人员的了解，家里转调的时候确定是不缺少的，调试人员反馈调试的时候如缺少定位块的话调试无法正常进行，调试的时候确认不缺少物料。）
YMHZ MFS U2 257P2整体方案 P VTL 载板连线自动化（DOCK）N D83以旧换新双PCS-自动化V1.0 | yanmade01M24A0057-2H | 5 | 何斌 | 4取膜吸杆没有更换成最新版本 | 4.研发问题，没有做bom
YMHZ MFS U2 257P2整体方案 P VTL 载板连线自动化（DOCK）N D83以旧换新双PCS-自动化V1.0 | yanmade01M24A0057-2H | 5 | 何斌 | 5右线鼠标键盘处护板是钢的，没有像53一样更换成亚克力的 | 5研发问题，没有做bom
YMSZ ARS D1 253EVT气密性 P SIS A型箱治具R V53 DOCK E-SIM OQC其他改V1.0 | M2520002-2Dyanmade01 | 5 | 吴华锋
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade05M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1天板缓冲压头太长，软板后到位限位块螺丝孔做错，针模排线太短 2软板后到位限位块螺丝孔做错，相机模糊，天板缓冲压头太长 3.天板缓冲压头太长，相机模糊，后到位限位块螺丝孔做错 | 同样的问题已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade06M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1.相机视野模糊 2.对位软板气缸气管插反了 | 同类问题，已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade09M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 1.相机视野模糊 2.对位软板气缸气管插反了 | 同类问题，已复盘
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade10M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 天板缓冲压头太长，软板后到位限位块螺丝孔做错 | 同类问题，已复盘
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade01M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade02M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade03M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade04M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade05M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade06M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade07M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade08M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade09M2510089-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade01M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade02M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade03M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade04M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade05M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade06M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade07M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C LargeV1.0 | yanmade08M2510090-1D | 5 | 吴华锋 | 无异常
YMSZ USA-SG C2 252EVT功能 P SIS A型箱治具N IQC D23 FXGL MaguariV1.0 | yanmade01M2520007-1H | 5 | 何斌
YMHZ MFS D1 253P2开短路 P AUT 小型自动化R MP503 PSim Dock Tail （Sernik RF小型自动化改制）V1.0 | yanmade01M24B0045-3H | 5 | 唐海鹏 | 1.前道ng抛料默停。 | 1.PLC程序BUG；家中已完成BUYOFF，未出现该问题；工程师现场已完成修改，问题久远，工程师已经忘记问题。需要工程师记录，@唐海鹏(Harper Tang) PLC曹晨斌@刘德高
YMHZ MFS D1 253P2开短路 P AUT 小型自动化R MP503 PSim Dock Tail （Sernik RF小型自动化改制）V1.0 | yanmade01M24B0045-3H | 5 | 唐海鹏 | 2.测试盒按键与外壳短路，造成测试盒程序在生产调试找点模式自动跳转 | 2.测试盒按钮损坏，可能两线存在微短路；家里BUYOFF未出现。
YMHZ MFS U2 253P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP503 UAT Bridge ICT分站自动化（D84改制）V1.0 | yanmade01M24A0091-2H | 5 | 何斌 | 1，下料时产品信息左右线错误，2，拉动时产品 会扫码导致上位机异常报警3，机台运行时会出现视觉断联情况，导致默停4，上位机数据重复上传报警（已更换jar包解决问题）5，下料载板1/2/3/4穴产品信息报警，上位机给PLC信息和记录收到的信息比对6，开门或者复位，上位机会报产品扫码穴位信息对比异常 | 同类问题，已复盘
YMHZ MFS D1 253P2开短路 P DOS 双工位转盘(ICT)N MP503 ESIM DOCK tail双穴双工位新制V1.0 | yanmade01M24A0105-1H | 5 | 唐海鹏 | 1.测试数据值一样没变化，现在已经处理完成 | 1.测试稳定，小电阻测试数值小数位不够，应客户新要求增加小数位；家中已BUYOFF成功。内部取2位小数，现场目前用4位小数， | 根据客户需求进行调整优化， 客户需求提前收集，
YMHZ MFS U2 253P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP503 UAT Bridge ICT分站自动化-测试（D84改制）V1.0 | yanmade01M24B0001-2H | 5 | 何斌 | 1.下料时产品信息左右线错误 | 1.2.5.6.产生都是同一个问题，家里程序没有逆向验证，客户在家里提出扫码后是否会换料的问题，家里PLC程序改的着急，只是针对正常流程做了程序改动，没有进行逆向验证，就比如上次OQC桌面问题，盘子里面没有料的情况，没有想到。 3.视觉软件更新版本导致，现场改动 4.，数据重复上传是客户要求增加开门对比改出来的异常,已更换jar包解决问题 | 左右穴位产品信息防呆需求增加到测试用例，家里进行拦截，罗建军负责
YMHZ MFS U2 253P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP503 UAT Bridge ICT分站自动化-测试（D84改制）V1.0 | yanmade01M24B0001-2H | 5 | 何斌 | 2.拉动时产品 会扫码导致上位机异常报警
YMHZ MFS U2 253P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP503 UAT Bridge ICT分站自动化-测试（D84改制）V1.0 | yanmade01M24B0001-2H | 5 | 何斌 | 3.机台运行时会出现视觉断联情况，导致默停
YMHZ MFS U2 253P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP503 UAT Bridge ICT分站自动化-测试（D84改制）V1.0 | yanmade01M24B0001-2H | 5 | 何斌 | 4.上位机数据重复上传报警（已更换jar包解决问题）
YMHZ MFS U2 253P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP503 UAT Bridge ICT分站自动化-测试（D84改制）V1.0 | yanmade01M24B0001-2H | 5 | 何斌 | 5.下料载板1/2/3/4穴产品信息报警，上位机给PLC信息和记录收到的信息比对
YMHZ MFS U2 253P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP503 UAT Bridge ICT分站自动化-测试（D84改制）V1.0 | yanmade01M24B0001-2H | 5 | 何斌 | 6.开门或者复位，上位机会报产品扫码穴位信息对比异常
YMHZ MFS D1 253P2开短路 P AUT 小型自动化R MP503 ESim Dock Tail （Sernik RF小型自动化改制）V1.0 | yanmade01M24B0030-3H | 5 | 唐海鹏 | 1.上料臂取料爪脱落两次，气缸连接杆松动脱落，现场用螺丝胶固定。 | 1.现场跑料过程气缸连接杆螺丝松动2次，有弹垫，家中已BUYOFF完成，老化未跑出异常。 | 1.气缸连接杆螺丝需要使用耐落螺丝。 工艺标准：加弹垫和耐落螺丝
YMHZ MFS D1 253P2开短路 P AUT 小型自动化R MP503 ESim Dock Tail （Sernik RF小型自动化改制）V1.0 | yanmade01M24B0030-3H | 5 | 唐海鹏 | 2.下料盘换盘时上升太高不定时炸盘，调节升降轴速度与到位延时，增加压盘结构件。 | 2.调试异常，偶发性炸盘，上下料轴调节速度，与到位延时异常。家中已BUYOFF完成，未出现。现场使用料盘较多出现。 原因待跟进分析， | 2.家里尽可能多使用料盘验证。 @唐海鹏(Harper Tang)跟进原因分析，
YMHZ MFS D1 253P2开短路 P AUT 小型自动化R MP503 ESim Dock Tail （Sernik RF小型自动化改制）V1.0 | yanmade01M24B0030-3H | 5 | 唐海鹏 | 3.下料升降轴不定时报警电机卡死，延长超时报警时间 | 3.调试异常，上下料轴调节速度，与延时报警异常。家中已BUYOFF完成，未出现。 | 现场延时设置导致，
YMSZ ARH W2 252MP功能 A DOS 双工位治具（对位）R D963改X3410V1.0 | yanmade09M2510053-1D | 5 | 吴华锋 | 相机视野模糊 | 跟售后对接，机台在现场是测试600多次才出现对位视野模糊，机台在家里跑数据，是跑了25次，没有发现对位视野模糊 松动之后再调试就行，现场观察中，需现场分析原因
YMSZ USA-SG C2 252EVT功能 P SIS A型箱治具N IQC D23 FXGL MaguariV1.0 | yanmade02M2520007-1H | 5 | 何斌
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade01M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade02M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade03M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade04M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade05M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade06M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade07M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMSZ USA-SG W2 253MP功能 A SIS 单穴治具N X3382 PT-C SmallV1.0 | yanmade08M2510093-1D | 5 | 吴华锋
YMHZ MFS U2 254P2整体方案 P TTL 分站ICT自动化（DOCK ）N MP504 UAT Bridge ICT分站自动化（D84改制）V1.0 | yanmade01M24A0090-2H | 5 | 何斌 | 1，下料时产品信息左右线错误，2，拉动时产品 会扫码导致上位机异常报警3，机台运行时会出现视觉断联情况，导致默停4，上位机数据重复上传报警（已更换jar包解决问题）5，下料载板1/2/3/4穴产品信息报警，上位机给PLC信息和记录收到的信息比对6，开门或者复位，上位机会报产品扫码穴位信息对比异常 | 1.2.5.6.产生都是同一个问题，家里程序没有逆向验证，客户在家里提出扫码后是否会换料的问题，家里PLC程序改的着急，只是针对正常流程做了程序改动，没有进行逆向验证，就比如上次OQC桌面问题，盘子里面没有料的情况，没有想到。 3.视觉软件更新版本导致，现场改动 4.，数据重复上传是客户要求增加开门对比改出来的异常,已更换jar包解决问题
YMSZ MFS W2 24A5EVT射频 F AUT 小型自动化N MW502 BCM ANT Feed UniV1.0 | yanmade01M24C0024-5D | 5 | 莫昌能
YMSZ MFS W2 24A5EVT开短路 F AUT 小型自动化N MW502 BCM ANT Feed UniV1.0 | yanmade01M24C0026-5D | 5 | 莫昌能
YMSZ MFS O1 25A2MP整体方案 F SXS 六工位转盘自动化N MW502 Grape SM插卡+ICTV1.0 | yanmade01M24C0047-5D | 5 | 莫昌能
YMSZ MFS O1 25A2MP整体方案 F SXS 六工位转盘自动化N MW502 Grape LG插卡+ICTV1.0 | yanmade01M24C0052-5D | 5 | 莫昌能
YMSZ MFS W2 24A5EVT射频 F DOS 双工位转盘（RF)N MW502 BCM ANT Feed UniV1.0 | yanmade01M24C0023-5D | 5 | 邹坤龙
YMSZ MFS W2 24A5EVT开短路 F DOS 双工位转盘(ICT)N MW502 BCM ANT Feed UniV1.0 | yanmade01M24C0025-5D | 5 | 邹坤龙
YMHZ MFS M1 25A5MP整体方案 P AUT 小型自动化R MC505 CAM&MC510 CAM 自动化改制V1.0 | yanmade01M2510049-2H | 5 | 何斌
YMHZ MFS O1 25A2MP功能 P Other 双工位转盘(ICT)N MW502 Alert LG单体治具取料增加CCDV1.0 | yanmade01M2520089-2H | 5 | 唐海鹏 | 1.CCD彩图延时过长 | 1.家中已发现延时稍微长，以及不稳定风险，并注明风险 2.CCD选型问题，客户新加组件，未明确需求，售后未联系上 3.问题属性：研发相机选型@王保臣 | 待保臣跟进
YMHZ MFS M1 25A5MP整体方案 P AUT 圆盘N MC505 CAM 单穴转盘新制V1.0 | yanmade05M2510037-1H | 5 | 何斌
YMHZ MFS M1 25A5MP整体方案 P AUT 圆盘N MC505 CAM 单穴转盘新制V1.0 | yanmade07M2510037-1H | 5 | 何斌
YMSZ ARS S8 257P2射频 F DOS 双工位转盘（RF大转盘）R V57 SPV样机由D84DOCK改V1.0 | yanmade01M24C0142-5D | 5 | 邹坤龙 | 1、载板光纤安装异常，针模1按下后光纤头会碰产品 2、转盘晃动幅度比较大
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 1、产品放进去卡的特别紧；拿产品的时候，产品柔板整个扯的比较严重
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 2、产品PIN，呈三角+矩形，用爪针容易出现扎到塑胶的情况
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 3.内部凸台目前看是导致取料卡料比较关键的原因，同时 当产品没有放好时，容易压塌产品
YMHZ MFS P2 25A5P1开短路 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS ICT-OQC(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510059-1H | 5 | 易伟 | 4.针印
YMHZ MFS P2 25A5P1漏音 P SIS A型箱治具R MT605 CG MIC ALS SEAL(P1改制）V1.0 | yanmade01M2510078-1H | 5 | 易伟 | 针印问题，避位不全